АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 августа 2024 г. № 448

 Экз. № \_\_\_\_

р.п. Тереньга

Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018№1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», указом Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области», постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 № 513-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации», приказом Министерства финансов Ульяновской области от 30.10.2023 № 89-пр «Об утверждении Методических указаний по вопросам разработки и реализации государственных программ Ульяновской области» администрация муниципального образования «Тереньгульский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

2. Признать утратившими силу:

Постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 26.12.2020 г. №542 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 11.06.2021 г. №256 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 26.12.2020 № 542».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» Магадеева С.И.

И.о. Главы администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район» С.И. Магадеев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

 «Тереньгульский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования**

**«Тереньгульский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области (далее соответственно – методические рекомендации, муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

1) цель муниципальной программы - предполагаемый конечный результат реализации муниципальной программы, соответствующий приоритетам муниципальной политики в сфере её реализации;

2) ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «Тереньгульский район» либо структурное подразделение администрации муниципального образования «Тереньгульский район», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования «Тереньгульский район», определенное администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» в качестве муниципального заказчика муниципальной программы. Муниципальный заказчик муниципальной программы является её непосредственным ответственным исполнителем.;

3) соисполнитель муниципальной программы - администрация муниципального образования «Тереньгульский район», иной муниципальный орган, организация, представитель которого определён ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

4) участник муниципальной программы - администрация муниципального образования «Тереньгульский район», иной муниципальный орган, организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы;

5) мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и её структурных элементов, сформулированный в виде завершённого действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определённого количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определённого объёма услуг, выполнению определенного объёма работ с заданными характеристиками.

Понятия «мероприятие» и «результат» применяются при формировании процессной и проектной частей муниципальной программы без учёта различий в значениях этих понятий;

6) структурный элемент муниципальной программы - составная часть муниципальной программы, представляющая собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, объединённых в комплекс процессных мероприятий либо комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, объединённых в проект, и обеспечивающая достижение цели муниципальной программы;

8) задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в сфере социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район»;

9) комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на обеспечение выполнения функций и решения текущих задач администрации муниципального образования «Тереньгульский район»;

10) показатель - количественно или качественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели и решение задач муниципальной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы или её структурного элемента;

11) объект - конечный материальный или нематериальный продукт (в том числе результат работ или услуг), планируемый к приобретению и (или) получению в ходе реализации мероприятия (достижения результата) муниципальной программы или её структурного элемента;

12) контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по реализации мероприятия (достижению результата) структурного элемента муниципальной программы;

13) маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается для достижения на территории муниципального образования «Тереньгульский район» приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, определённых [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», приоритетов и целей социально-экономического развития Ульяновской области, а также приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район», определённых стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район» (далее - Стратегия), утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульский район» от 30.07.2020 г. №24/24 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район» до 2030 года».

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы исходя из следующих принципов:

1) учёта целей, задач и мероприятий государственных программ Ульяновской области, целей, задач, мероприятий, целевых и дополнительных показателей национальных и федеральных проектов, региональных проектов, региональных приоритетных проектов, муниципального образования «Тереньгульский район»;

2) обеспечения консолидации бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» (далее – местного бюджета) в целях финансового обеспечения решения приоритетных задач, связанных с решением вопросов местного значения в соответствующей сфере и влияющих на реализацию предусмотренных муниципальной программой мероприятий и достижение её результатов;

3) учёта показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

4) выделения в структуре муниципальной программы:

а) проектной части, формируемой в случае включения в состав муниципальной программы муниципальных проектов и мероприятий, проводимых в рамках региональных проектов, региональных приоритетных проектов;

б) процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе и не приводящие к получению новых (уникальных) результатов, а также мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы, включающие расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

5) закрепления должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента такой программы;

6) проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы устанавливается исходя из ожидаемых сроков достижения целей и решения задач муниципальной программы. Продолжительность срока реализации муниципальной программы не может быть менее 6 лет, при этом срок реализации муниципальной программы в её наименовании не указывается.

1.6. Разработка муниципальной программы и подготовка изменений в муниципальную программу, а также формирование ежеквартальных и годового отчётов о ходе реализации муниципальной программы, подготовка иных документов, разрабатываемых в процессе реализации муниципальной программы, осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы (в случае наличия таковых) на бумажном носителе и в интегрированной информационной системе (в случае наличия).

**2. Требования к структуре и содержанию**

**муниципальных программ**

2.1. Ответственные исполнители муниципальных программ совместно с соисполнителями муниципальных программ (в случае наличия таковых) формируют [реестр](#P355) документов, входящих в состав муниципальной программы (далее - реестр документов), а также обеспечивают его актуальность и полноту. Реестр документов составляется по форме, установленной приложением № 1 к настоящим Правилам.

В случае внесения в документы, входящие в состав муниципальной программы, изменений, документы, внесшие в неё изменения, включаются в реестр документов, относящийся к соответствующей муниципальной программе.

2.2. Муниципальная программа состоит из следующих компонентов:

2.2.1. Раздела «Стратегические приоритеты муниципальной программы», который содержит:

оценку текущего состояния соответствующей сферы (отрасли) социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район»;

описание приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район» в сфере реализации муниципальной программы;

сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Ульяновской области;

описание задач, осуществляемых муниципальным образованием «Тереньгульский район» в соответствующей сфере (отрасли) социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район», и способы их эффективного решения.

Если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета муниципальных образований «Тереньгульский район» (далее - местные бюджеты) муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то данный раздел должен содержать сведения о целях предоставления таких субсидий.

2.2.2. [Паспорта](#P461) муниципальной программы, который составляется по форме, установленной приложением № 2 к настоящим Правилам.

2.2.3. Приложений к муниципальной программе, которые включают:

1) [перечень](#P497) показателей муниципальной программы, составляемый по форме, установленной приложением № 3 к настоящим Правилам. В перечень показателей муниципальной программы включаются:

а) показатели, относящиеся к достижению национальных целей развития Российской Федерации и целей Стратегии;

б) показатели, соответствующие показателям государственной программы Ульяновской области;

в) показатели, относящиеся к достижению приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район», определённых в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Тереньгульский район»;

г) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Показатели муниципальной программы группируются по её целям и должны отражать их связь с показателями соответствующей государственной программой Ульяновской области (в случае наличия такой связи). Значения показателей муниципальной программы указываются по годам её реализации и должны соответствовать критериям измеримости (счётности)
и однократности учёта;

2) [систему](#P591) структурных элементов муниципальной программы, которая составляется по форме, установленной приложением № 4 к настоящим Правилам;

3) финансовое обеспечение [реализации](#P677) муниципальной программы, которое составляется по форме, установленной приложением № 5 к настоящим Правилам.

2.2.4. [Плана](#P1151) достижения значений показателей муниципальной программы, который составляется по форме, установленной приложением № 6 к настоящим Правилам.

2.2.5. Оценки предполагаемых результатов применения инструментов муниципального регулирования, которая составляется по форме, установленной приложением № 7 к настоящим Правилам (в случае необходимости применения таких инструментов для достижения целей муниципальной программы).

2.2.6. Перечня объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы, который составляется (в случае наличия таких объектов) по форме, установленной приложением № 8
к настоящим Правилам. При этом включение в систему структурных элементов муниципальной программы мероприятий, предполагающих полное или частичное финансовое обеспечение за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов капитального строительства и (или) иных объектов недвижимого имущества и (или) осуществление инвестиций в основной капитал в другой форме (далее – инвестиционные проекты), допускается только при наличии положительного заключения финансового органа Ульяновской области, утверждённого по результатам проверки инвестиционного проекта с целью определения обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения, проведённой в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

2.2.7. [Паспорта](#P1452) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, который составляется по форме, установленной приложением № 9 к настоящим Правилам.

2.2.8. Дополнительных материалов (таблиц, перечней и иных подобных материалов), детализирующих содержание муниципальной программы (в случае необходимости такой детализации).

2.2.9. [Методики](#P2138) расчёта значений показателей муниципальной программы, которая составляется по форме, установленной приложением № 10 к настоящим Правилам (в случае если показатели муниципальной программы не тождественны показателям государственной программы Ульяновской области либо эффективности деятельности органов местного самоуправления).

2.2.10. Паспорта проекта, сформированного на бумажном носителе
в соответствии с Правилами, утверждёнными местной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район».

2.3. Компоненты муниципальной программы, определённые [подпунктами 2.2.1](#P106) - [2.2.9 пункта 2.2](#P114) настоящего раздела, содержатся в постановлении администрации муниципального образования «Тереньгульский район» об утверждении муниципальной программы, издаваемом в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Тереньгульский район».

Компонент муниципальной программы, определённый [подпунктом 2.2.10 пункта 2.2](#P132) настоящего раздела, утверждается в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» об организации проектной деятельности на территории муниципального образования «Тереньгульский район».

**3. Порядок разработки муниципальных программ**

3.1. Муниципальные программы разрабатываются с учётом требований, установленных [пунктами 1.4](#P78) - [1.6 раздела 1](#P95) настоящих Правил, в соответствии с приоритетами, целями, задачами и направлениями социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район», определёнными Стратегией, документами стратегического планирования Ульяновской области.

При разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи национальных проектов, государственных программ Ульяновской области, реализуемых в соответствующих сферах.

Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который утверждается администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и должен содержать наименования муниципальных программ.

3.2. Проект перечня муниципальных программ подготавливается Управлением экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», координирующего вопросы разработки реализации муниципальных программ, на основании положений нормативных правовых актов муниципального образования «Тереньгульский район».

Внесение в перечень муниципальных программ изменений осуществляется по решению администрации муниципального образования «Тереньгульский район» до 1 августа текущего финансового года с учётом предложений МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район», подготовленных в соответствии с положениями нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Тереньгульский район», а также с учётом предложений главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район».

Не допускается внесение предложений о включении в перечень муниципальных программ новых муниципальных программ, цели которых могут быть достигнуты и задачи которых могут быть решены в процессе реализации одной из уже утверждённых муниципальных программ.

3.3. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» до 01 октября текущего финансового года.

Приведение показателей муниципальной программы в соответствие с утвержденными показателями бюджета осуществляется в соответствии с 179 ст. БК РФ.

Изменения, вносимые в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению Администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» не позднее трех месяцев со дня утверждения решения, предусматривающего внесение в решение о бюджете муниципального образования «Тереньгульский район» на очередной финансовый год и плановый период изменений.

**4. Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ**

**и проектов постановлений администрации муниципального** образования «Тереньгульский район» **о внесении в муниципальные программы изменений**

4.1. К проекту муниципальной программы или проекту постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» о внесении в муниципальную программу изменений прилагаются подписанные руководителем ответственного исполнителя или иным уполномоченным должностным лицом ответственного исполнителя:

1) пояснительная записка, раскрывающая основное содержание муниципальной программы или вносимых в неё и её структурные элементы изменений. При этом пояснительная записка к проекту постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» о внесении в муниципальную программу изменений должна также содержать описание влияния предлагаемых изменений на значения показателей и мероприятия (результаты) муниципальной программы.

2) финансово-экономическое обоснование объёма расходов, связанных с реализацией муниципальной программы (в том числе в случае внесения в неё предлагаемых изменений);

4.2. Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» и отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации муниципального образования «Тереньгульский район» осуществляют экспертизу проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение.

4.2.1. Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район» проводит экспертизу предоставленного проекта муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящих Правил.

4.2.2. МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» проводит экспертизу проекта муниципальной программы в части финансового обеспечения мероприятий программы средствами бюджета.

4.2.3. Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции администрации муниципального образования «Тереньгульский район» проводит экспертизу соответствия представленного проекта нормам действующего законодательства.

4.2.4. Ответственный исполнитель дорабатывает проект муниципальной программы при наличии замечаний и предложений Управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» и отдела правового обеспечения и противодействия коррупции администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

4.3. Для осуществления финансового контроля проект муниципальной программы направляется в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Тереньгульский район» для проведения экспертизы. Контрольно-счетная палата готовит заключение по проекту в течение 3 рабочих дней.

4.4. По итогам получения положительной экспертизы ответственный исполнитель обеспечивает подготовку постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» к утверждению.

**5. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальных программ**

5.1. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы в течение срока её реализации планируется на основании потребности в реализации мероприятий, исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Тереньгульский район», с учетом положений приказа муниципального учреждения Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» от 01.08.2016г. № 25-пр «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на очередной финансовый год и плановый период» (с изм. от 14.07.2023г. №25-пр).

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счёт бюджетных ассигнований муниципального образования «Тереньгульский район», источниками финансового обеспечения которых являются в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средства из внебюджетных источников (в случае возможности привлечения таких средств).

5.3. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» за пределами планового периода определяется исходя из предельного объёма расходов, связанных с реализацией муниципальной программы, в соответствии с бюджетным прогнозом муниципального образования «Тереньгульский район» на долгосрочный период (в случае принятия решения по его формированию). В случае отсутствия бюджетного прогноза, общий объем расходов муниципальной программы за пределами планового периода остается на уровне первоначально-утвержденных показателей.

5.4. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы отражается в муниципальной программе в разрезе источников бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение её реализации по годам реализации муниципальной программы в целом, а также с детализацией по её структурным элементам и мероприятиям (результатам).

5.5. Объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы и её структурных элементов отражается в муниципальной программе в тысячах рублей с точностью до не менее чем одного знака после запятой.

5.6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования, а также с учётом результатов реализации муниципальной программы за предыдущий год.

**6. Управление и контроль за ходом реализации**

**муниципальных программ**

6.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с компонентами, из которых она состоит.

В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта структурного элемента муниципальной программы или внесённых в него изменений паспорт структурного элемента (изменения в паспорт структурного элемента) направляется ответственным исполнителем в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. В целях обеспечения надлежащего управления реализацией муниципальной программы за каждой муниципальной программой закрепляется один куратор, которым может быть лицо, замещающее должность муниципальной службы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в соответствии с правовым актом администрации муниципального образования «Тереньгульский район». Куратор муниципальной программы в пределах своей компетенции:

1) согласовывает стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

2) согласовывает в процессе составления проекта местного бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на очередной финансовый год и плановый период объём финансового обеспечения реализации муниципальной программы;

3) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

4) согласовывает решение о необходимости внесения в муниципальную программу изменений;

5) вносит в администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» предложения о досрочном прекращении реализации начиная с первого числа очередного финансового года отдельных структурных элементов муниципальной программы или муниципальной программы в целом в случае обнаружения отрицательных результатов реализации муниципальной программы;

6) урегулирует разногласия между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.3. Ответственный исполнитель:

1) организует разработку муниципальной программы, обеспечивает согласование и внесение проекта муниципальной программы (проекта постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» о внесении в муниципальную программу изменений), а также обеспечивает реализацию муниципальной программы;

2) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для разработки муниципальной программы или внесения в неё изменений;

3) рекомендует соисполнителям муниципальной программы обеспечить разработку отдельных мероприятий и планов, связанных с реализацией муниципальной программы;

4) согласовывает с соисполнителями муниципальной программы сроки реализации структурных элементов муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения их реализации;

5) издает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы;

6) подготавливает предложения об уточнении мероприятий (результатов) муниципальной программы и их финансового обеспечения;

7) координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, связанную с реализацией муниципальной программы;

8) несет ответственность за реализацию мероприятий, достижение целей, значений показателей и результатов муниципальной программы, а также контрольных точек;

9) разрабатывает и принимает меры, направленные на привлечение в целях финансового обеспечения реализации муниципальной программы средств областного бюджета и (или) средств внебюджетных источников;

9.1) представляет в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом:

ежеквартальный отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и согласованный с куратором муниципальной программы;

ежеквартальный отчёт о ходе реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район».

Содержащиеся в указанных отчётах сведения отражаются нарастающим итогом;

10) представляет в МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район», ежеквартально до десятого числа месяца, следующего за отчётным кварталом, ежеквартальный отчёт о ходе реализации муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и согласованный с куратором муниципальной программы.

Содержащиеся в указанном отчёте сведения отражаются нарастающим итогом;

11) представляет в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район ежегодно до 8 февраля года, следующего за отчётным годом:

годовой отчёт о ходе реализации комплекса процессных мероприятий муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и согласованный с куратором муниципальной программы;

годовой отчёт о ходе реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район», и согласованный с муниципальным проектным офисом;

годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы, составленный по форме, утвержденной администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и согласованный с куратором муниципальной программы.

Содержащиеся в указанных отчётах сведения отражаются нарастающим итогом.

Если после представления в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район» годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы появились более точные данные о достижении значений показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы, в том числе данные федерального статистического наблюдения, а также информация о фактической реализации структурных элементов муниципальной программы, ответственный исполнитель представляет в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», уточненный с учётом этих данных и информации годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы не позднее 10 марта года, следующего за отчётным;

11.1) подготавливает ежеквартальные и годовой отчёты о ходе реализации муниципальной программы с учётом отчётов о ходе реализации ее структурных элементов;

12) осуществляет формирование реестра документов, а также обеспечивает его актуальность и полноту. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения от соисполнителей муниципальной программы информации о внесении в документы, входящие в состав муниципальной программы, изменений включает документы, внесшие эти изменения, в реестр документов, относящийся к соответствующей муниципальной программе;

13) размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартальный отчёт и годовой отчёт о ходе реализации муниципальной программы соответственно ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчётным годом;

14) размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в неё изменений информацию о своём участии в реализации муниципальной программы и иных программ;

15) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.3. Соисполнители муниципальной программы:

1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию структурных элементов муниципальной программы, за реализацию которых они являются ответственными;

2) обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ежеквартального отчета не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом и годового отчета до 30 января года, следующего за отчётным годом о ходе реализации муниципальной программы;

4) несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение значений показателей муниципальной программы и показателей структурных элементов муниципальной программы, значений мероприятий (результатов), а также контрольных точек в части, к ним относящейся;

5) несут ответственность за своевременное представление ответственному исполнителю перечня структурных элементов для включения в муниципальную программу;

6) вносят ответственному исполнителю предложения о внесении в муниципальную программу изменений, необходимых для достижения цели муниципальной программы;

7) выполняют решения ответственного исполнителя по вопросам реализации муниципальной программы;

8) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район», МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район»;

9) представляют ответственному исполнителю информацию о внесении в документы, входящие в состав муниципальной программы, изменений, не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений;

10) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.4. Участники муниципальной программы:

1) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий и достижение отдельных результатов структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

2) представляют ответственному исполнителю или соисполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для формирования (уточнения, изменения) предусмотренных настоящими Правилами ежеквартального отчета не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом и годового отчета до 30 января года, следующего за отчётным годом о ходе реализации муниципальной программы и паспортов структурных элементов муниципальной программы;

3) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.5. Муниципальный проектный офис обеспечивает согласование проекта муниципальной программы или проекта постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» о внесении в муниципальную программу изменений, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

6.6. Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район»:

1) подготавливает, размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально не позднее 35 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ в отчётном квартале ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, достигнутых в отчётном квартале;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых в отчётном квартале значений показателей муниципальных программ и структурных элементов муниципальных программ;

в) сведения о выполнении мероприятий и достижении результатов и контрольных точек в отчётном квартале структурных элементов муниципальной программы;

г) сведения об объектах капитального строительства, создаваемых (созданных) в отчётном квартале в процессе реализации муниципальных программ;

д) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом (в случае необходимости). Содержащиеся в указанном докладе сведения отражаются нарастающим итогом.

6.7. МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» подготавливает, размещает на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежеквартально не позднее 35 рабочих дней со дня получения полной и достоверной информации о ходе реализации муниципальных программ в отчётном квартале ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, который содержит сведения об исполнении в отчётном квартале расходных обязательств муниципального образования «Тереньгульский район», связанных с реализацией муниципальных программ;

**7. Порядок проведения оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ**

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, а также в иных целях, определённых настоящим разделом.

7.2. Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район» ежегодно не позднее 1 апреля, подготавливает и направляет Главе администрации муниципального образования «Тереньгульский район» сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ, достигнутых в отчётном году;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых в отчётном году значений показателей муниципальных программ и структурных элементов муниципальных программ;

3) сведения о выполнении мероприятий, а также о достижении результатов и контрольных точек структурных элементов муниципальных программ в отчётном году;

4) сведения об объектах капитального строительства, создававшихся (созданных) в отчётном году в процессе реализации муниципальных программ;

5) сведения о результатах анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальных программ в отчётном году;

6) сведения о результатах оценки эффективности муниципальных программ в отчётном году;

7) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) объёмов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов муниципальных программ или отдельных муниципальных программ в целом;

8) предложения о применении к руководителю ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы дисциплинарных взысканий в случаях недостижения по итогам отчётного года запланированных результатов реализации муниципальной программы и (или) установления по итогам отчётного года низкой степени эффективности реализации муниципальной программы.

7.3. МУ Финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район» не позднее 1 апреля, подготавливает и направляет в Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район»:

1) сведения об исполнении в отчётном году средств местного бюджета, связанных с реализацией муниципальных программ.

7.4. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - интегральная оценка) осуществляется в соответствии с Правилами.

7.5. На основе полученных значений интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ устанавливаются:

высокая степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет 97 процентов и более;

степень эффективности реализации муниципальной программы выше средней, если эффективность ее реализации составляет от 85 процентов до 97 процентов включительно;

средняя степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет от 75 процентов до 85 процентов включительно;

низкая степень эффективности реализации муниципальной программы, если эффективность ее реализации составляет 75 процентов и менее.

Низкая степень эффективности реализации муниципальной программы устанавливается также в случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы в срок, установленный [подпунктом 13 пункта 6.3 раздела 6](#P273) настоящих Правил.

7.6. В целях подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район вправе запрашивать у ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ дополнительную информацию о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов.

7.7. При подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ составляется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ исходя из установленных степеней эффективности их реализации.

7.8. В случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы уточнённого годового отчёта о ходе реализации муниципальной программы в срок, установленный [подпунктом 13 пункта 6.3 раздела 6](#P273) настоящих методических рекомендаций, эффективность реализации соответствующей муниципальной программы подлежит оценке на основании сведений, содержащихся в неуточнённом годовом отчёте.

7.9. В случае обнаружения отрицательных результатов реализации муниципальной программы администрация муниципального образования «Тереньгульский район» принимает одно из следующих решений:

о внесении в муниципальную программу изменений (в том числе изменений, предусматривающих корректировку целей, задач и сроков реализации муниципальной программы, форм и методов управления реализацией муниципальной программы, объёма средств местного бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или определение в качестве её ответственного исполнителя другого исполнителя;

о досрочном прекращении реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы или муниципальной программы в целом начиная с первого числа очередного финансового года;

о внесении лицам, имеющим право применять к руководителям ответственного исполнителя и (или) соисполнителей муниципальной программы, предложений о применении к указанным руководителям дисциплинарных взысканий.

Решение об изменении объёма бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы принимается не позднее чем за 30 дней до дня внесения в совет депутатов муниципального образования «Тереньгульский район» решения совета депутатов о местном бюджете муниципального образования «Тереньгульский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

7.10. В случае принятия решения о необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы либо о внесении в неё иных изменений ответственный исполнитель в сроки, установленные настоящими Правилами, подготавливает проект постановления администрации муниципального образования «Тереньгульский район» о внесении в муниципальную программу изменений соответствующих изменений.

7.11. Управление экономического и стратегического развития администрации муниципального образования «Тереньгульский район» размещает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1

к Правилам

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ,

входящих в состав муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Тип документа [<1>](#P444) | Вид документа [<2>](#P445) | Наименование документа [<3>](#P446) | Реквизиты документа [<4>](#P447) | Разработчик документа [<5>](#P448) | Гиперссылка на текст документа [<6>](#P449) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области «Наименование» |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент «Наименование» |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Структурный элемент «Наименование» |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с методическими указаниями по вопросам разработки и реализации муниципальных программ, утверждёнными органом, координирующим вопросы разработки реализации муниципальных программ.

<2> Указывается вид документа (например, постановление администрации муниципального образования, приказ (распоряжение), протокол и т.п.).

<3> Указывается наименование изданного (утверждённого) документа.

<4> Указываются дата и номер изданного (утверждённого) документа.

<5> Указывается наименование исполнителя или соисполнителя муниципальной программы, ответственного за разработку документа.

<6> Указывается гиперссылка на текст документа, размещённого (опубликованного) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) (в случае, если документ является нормативным правовым актом) или в ином информационном источнике.

Приложение № 2

к Правилам

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Фамилия, имя, отчество(последнее - в случае его наличия),наименование замещаемой должности |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Цель/цели муниципальной программы |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Показатели муниципальной программы |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации |  |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ульяновской области |  |

Приложение № 3

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя [<1>](#P576) | Уровень показателя [<2>](#P577) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<3>](#P578) | Значение показателя по годам | Документ [<4>](#P579) | Ответственный за достижение значений показателя [<5>](#P580) | Связь с показателями [<6>](#P581) | Информационная система [<7>](#P582) |
| значение | год | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводятся наименования показателей уровня муниципальной программы.

<2> Указывается соответствие показателя, декомпозированного для муниципальной программы, государственной программе Ульяновской области («ГП») и прочие

<3> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается его фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия такого фактического значения в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<4> Отражаются документы, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (документ стратегического планирования, прочие).

<5> Указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образования Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя.

<6> Указываются наименования целевых показателей, относящихся к национальным целям развития, вклад в достижение которых обеспечивает достижение значения показателя муниципальной программы.

<7> Указывается информационная система, содержащая информацию о показателях муниципальной программы и их значениях (в случае размещения в указанных информационных системах соответствующей информации).

Приложение № 4

к Правилам

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы [<1>](#P658) | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы [<2>](#P659) | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы [<3>](#P660) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление (подпрограмма) «Наименование» [<4>](#P661) |
| 1. | Проект «Наименование» [<5>](#P662)(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) куратора проекта) [<6>](#P663) |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование исполнительного органа Ульяновской области) | Срок реализации проекта(год начала - год окончания) |
| 1.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 1.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование исполнительного органа Ульяновской области) | - |
| 2.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 2.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) муниципальной программы |
| 3. | Проект «Наименование» [<7>](#P664)(фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) куратора проекта) [<8>](#P665) |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование исполнительного органа Ульяновской области) | Срок реализации проекта(год начала - год окончания) |
| 3.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 3.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы (наименование исполнительного органа Ульяновской области) | - |
| 4.1. | Задача 1 «Наименование» |  |  |
| 4.2. | Задача 2 «Наименование» |  |  |

--------------------------------

<1> Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в процессе реализации проектов, комплексов процессных мероприятий. Для проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой проект обеспечивает достижение целей и (или) значений показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

<2> Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов решения каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

<3> Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение значений которых направлен структурный элемент муниципальной программы.

<4> Приводится при наличии.

<5> Указывается тип проекта.

<6> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта (при наличии).

<7> Указывается тип проекта.

<8> Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта (при наличии).

Приложение № 5

к Правилам

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Ульяновской области «Наименование» |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета (далее – местный бюджет) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) «Наименование» |
| 1. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 2.n. | Наименование направления расходов |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |
| 3. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наименование направления расходов |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 3.n. | Наименование направления расходов |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 4. | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наименование направления расходов |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 4.n. | Наименование направления расходов |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Правилам

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей муниципальной программы

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по кварталам | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель МП |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам

**ОЦЕНКА**

**предполагаемых результатов применения инструментов**

**муниципального регулирования[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инструмента муниципального регулирования[[2]](#footnote-3) в разрезе структурных элементов | Показатель, характеризующий применение инструмента муниципального регулирования[[3]](#footnote-4) | Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента муниципального регулированияпо годам реализации, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения инструментов муниципального регулирования для достижения цели (целеймуниципальной программы[[4]](#footnote-5) |
| всего | N | N + 1 | N + n |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по государственной программе** |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы Ульяновской области «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства | Государственный заказчик, соисполнитель муниципальной программы | Сроки создания (приобретения), реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен) | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет),тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, тыс. руб. |
| год | всего | в т.ч. средства федерального бюджета | в т.ч. средства областного бюджета | в т.ч. средства внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Наименование» | X | X | X | X | X | 20\_ - 20\_[[5]](#footnote-6) |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 1. | Объект 1 |  |  |  |  |  | По годам реализации |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |  |  |  | По годам реализации |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| 20\_\_\_ |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к Правилам

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Наименование»

муниципальной программы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы |  |
| Соисполнители (участники) структурного элемента |  |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя [<1>](#P2119) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение показателя [<2>](#P2120) | Значение показателя по годам | Наименование исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы, ответственного за достижение значения показателя |
| значение | год | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 «Наименование» |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Наименование» |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения значений показателей комплекса процессных мероприятий в \_\_\_\_ году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя [<3>](#P2121) | Уровень показателя [<4>](#P2122) | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Плановые значения показателя по месяцам | По состоянию на последнее число года (указывается год) |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Год реализации N |
|  | Задача 1 «Наименование» |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Год реализации N + 1 |
|  | Задача 2 «Наименование» |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Год реализации N + n |
|  | Задача 3 «Наименование» |
| 3.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение мероприятия (результата) [<5>](#P2123) | Значение показателя по годам |
| значение | год | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 «Наименование» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Указываются параметры характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Наименование» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Указываются параметры характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |
| всего | N | N + 1 | N + n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ульяновской области (далее - местный бюджет) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования областного бюджета) |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются средства из внебюджетных источников (далее - средства из внебюджетных источников) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Наименование» |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 1.n. | Мероприятие «Наименование» |  | Всего,в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования местного бюджета |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнованияобластного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки [<6>](#P2124) | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия), наименование должности) | Документ [<7>](#P2125) | Информационная система (источник данных) [<8>](#P2126) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» | X |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Наименование» | X |  |  |  |
| 2.1. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Наименование» |
| 3. | Мероприятие (результат) «Наименование» | X |  |  |  |
| 3.1. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 3.2. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) «Наименование» | X |  |  |  |
| 4.1. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| 4.2. | Контрольная точка |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

8. Методика расчета значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания (убывания, динамики) значения мероприятия (результата) | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается соответствие показателя, декомпозированного для муниципальной программы Ульяновской области, государственной программе Ульяновской области («ГП»), комплексу процессных мероприятий («КПМ»).

<2> Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<3> Приводятся показатели уровня комплекса процессных мероприятий.

<4> Указывается соответствие показателя, декомпозированного для муниципальной программы, государственной программе Ульяновской области («ГП»), комплексу процессных мероприятий («КПМ»).

<5> Здесь и далее в качестве базового значения мероприятия (результата) указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения мероприятия (результата) приводится плановое (прогнозное) значение мероприятия (результата).

<6> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

<7> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<8> Указывается информационная система, содержащая информацию о мероприятиях (результатах) (при наличии).

Приложение № 10

к Правилам

МЕТОДИКА

расчёта значений показателей муниципальной программы

 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) | Единица измерения значения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

1. Налоговые, тарифные и иные инструменты муниципального регулирования. [↑](#footnote-ref-2)
2. Например: налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. [↑](#footnote-ref-3)
3. Например: объём недополученных доходов областного бюджета Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, увеличение объёма расходных обязательств Ульяновской области. [↑](#footnote-ref-4)
4. Для целей обоснования применения налоговых, тарифных и иных инструментов государственного регулирования следует указать сроки, в течение которых они будут применяться, а также результаты прогнозной оценки объёма недополученных либо дополнительно полученных доходов в результате использования указанных инструментов в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-5)
5. Годы реализации муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)