ОТЧЁТ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета   муниципального образования  Тереньгульское  городское поселение и муниципального образования «Тереньгульский район»  на обеспечение расходов в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) за  2022 год»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счётной палаты муниципального образования  «Тереньгульский район»  Ульяновской области на 2022год.

2. Цель проверки: анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; анализ объёмов бюджетных ассигнований, объёмов финансирования и их расходования; выборочный аудит закупок по муниципальным контрактам на осуществление дорожной деятельности; проверка  произведённых расчётов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам, а также условий их выполнения.

3. Предмет проверки: средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район»  и средства «Тереньгульское городское поселение» в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) за  2022 год.

4 Объекты проверки: муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Тереньгульский район»,  муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство».

5. Проверяемый период  -  2022 год.

6. Срок проведения проверки: с 02 ноября по 02 декабря 2022 года.

7. Объём проверенных средств — 53536,4 тыс. руб.

8. По результатам контрольного мероприятия выявлено 24 нарушения на сумму 1392,30513 тыс. рублей, которые классифицируются согласно Классификатору нарушений следующим образом:

10 нарушений на сумму 1392,30513 тыс. рублей,

14 нарушений без суммового выражения.

Раздел1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов — 6 нарушений на сумму 668,13844 тыс. руб.:

- Нарушения положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации об особенностях реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и мерах по обеспечению исполнения бюджета 3 нарушения на сумму 660,31416 тыс. руб.: пункт 2 ст.18 Федерального закона № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" — 1 нарушения; пункт 11 ст.13, пункт 3 ст.34 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" — 1 нарушения; пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ — 1 нарушение на сумму 660,31416 тыс. руб. (классификатор 1.2.1);

- Нарушения порядка проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ 2 нарушения. Постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» №65 от 28.02.2022 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»,  постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» №542 от 26.12.2020 «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации» (классификатор 1.2.3);

- Нарушения в ходе принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 1 нарушение на сумму 7,82428 тыс. руб.  Абзац 3  статьи 162, пункт 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (классификатор 1.2.59).

Раздел 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц — 18 нарушений на сумму 724,16669 тыс. руб.:

- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) — 1 нарушение. Статья 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  раздел II Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 (классификатор 4.23);

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая  своевременность расчетов по контракту (договору) — 8 нарушений на сумму 565,39185 тыс. руб. статьи 34, подпункт 8 пункт 13 статьи 94  Федерального закона от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (классификатор 4.44);

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя), применение указанных мер с нарушением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок — 5 нарушений на сумму 158,77484 тыс. руб. Статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (классификатор 4.47);

- неразмещение или размещение с нарушением срока в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц — 4 нарушения. Статья 34, часть 3 статьи 103, статья 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (классификатор 4.57).

9. Результаты контрольного мероприятия в разрезе вопросов программы проверки:

по вопросу: Соблюдение законодательства при формировании бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области.

Решение вопросов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района отнесено, в соответствии с п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» одним из полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов, является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования «Тереньгульский район» утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области от 29.10.2013 №4/36 «О дорожном фонде муниципального образования «Тереньгульский район». В принятый порядок формирования и использования дорожного фонда муниципального образования «Тереньгульский район» изменения вносились 3 раза: 25.03.2013 №28/11, 25.01.2018 №74/30 и 31.05.2018 №79/80.

Положение о формировании и использовании дорожного фонда муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» утверждено решением Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» Тереньгульского района Ульяновской области от 29.10.2013 №4/17 «О дорожном фонде муниципального образования «Тереньгульское городское поселение». В принятое положение формирования и использования дорожного фонда муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» изменения вносились 7 раз: 19.09.2014 №22/42, 18.12.2014 №26/57, 30.06.2015 №35/19, 21.09.2015 №37/26, 29.09.2018 №2/9, 08.10.2020 №32/22, 30.08.2021 №43/30.

В соответствии со ст.18 Федерального Закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

В нарушение пункта 2 статьи 18 Федерального Закона № 257-ФЗ администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» не разработан  порядок ремонта автомобильных дорог местного значения. (Код классификатора 1.2.1)

К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с п. 11 ст. 13, п.3 ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ относится утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

В нарушение п.11 ст.13, п.3 ст.34 Федерального закона № 257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» не утверждались, что не позволило в ходе проверки оценить правильность расчета стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог, а также потребность денежных средств на их финансирование. (Код классификатора 1.2.1)

По вопросу: Анализ целей, задач, показателей результативности, предусмотренных муниципальной программой «Безопасные и качественные дороги МО «Тереньгульский  район» Ульяновской области в 2020-2024г»,  и муниципальной программой «Безопасные и качественные дороги МО «Тереньгульское городское поселение» Ульяновской области в 2020-2024г».

Постановлением администрации МО «Тереньгульский  район» от 12.02.2020г. № 41 утверждена муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» (далее-муниципальная программа) и  Постановлением администрации МО «Тереньгульский  район» от 12.02.2020г. № 42 утверждена муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» (далее-муниципальная программа)

Разработчиком муниципальных программ является Администрация МО «Тереньгульский район». Соисполнителем муниципальных  программ является управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности администрации МО «Тереньгульский район».

Общий объём бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» утверждён в сумме 38450,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год — 7690,0 тыс.рублей; 2021 год- 7690,0 тыс. рублей; 2022 год — 7690,0тыс.рублей; 2023 год – 7690,0 тыс. рублей; 2024 год — 7690,0 тыс. руб.

Общий объём бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» утверждён в сумме 21448,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год — 4088,0 тыс. рублей; 2021 год- 4340 тыс. рублей; 2022 год — 4340,0тыс.рублей; 2023 год – 4340,0 тыс. рублей; 2024 год — 4340,0 тыс. руб.

Объём бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» на 2022год утверждён в сумме 9574,7681 тыс. рублей,  за счёт средств бюджета МО «Тереньгульский район» в сумме 9574,7681тыс.рублей.

Объём бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульское городское поселение »  Ульяновской области в 2020-2024 годах» на 2022год утверждён в сумме 4240,1 тыс. рублей,  за счёт средств бюджета МО «Тереньгульский район» в сумме 4240,1тыс.рублей.

В нарушение требований п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» от 29.03.2022г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» О бюджете муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  Ульяновской области на 2022 год.  Информация представлена в таблице:

| Наименование показателя | Решение о бюджете на 2022год |  | Муниципальная программа |  | отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первоначальный план | Уточнённый план на 01..11.2022 | Первоначальный план | Уточнённый план на 01.11.2022 | к первоначальному плану | к уточнённому плану на 01.11.2022 |
| муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области в 2020-2024 годах» | 7810,8 | 9574,76861 | 7690,0 | 9574,7681 | -120,8 | - |
| муниципальная программа «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульское городское поселение » Ульяновской области в 2020-2024 годах» | 4240,1 | 4900,41416 | 4340,0 | 4240,1 | +99,9 | 660,31416 |

(Код классификатора 1.2.1)

Проведённый анализ достижения показателей результативности показал, что  перечень мероприятий приложение №2  муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» на 2022 год не соответствует решению Совета депутатов №48/51 от 22.09.2022г. «О внесении изменений в  решение Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульский район» О бюджете муниципального образования «Тереньгульский район»  Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годы». (Код классификатора 1.2.3  - 1 нарушение).

Перечень мероприятий приложение №2  муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги муниципального образования «Тереньгульское городское городское поселение»  Ульяновской области в 2020-2024 годах» на 2022 год не соответствует решению Совета депутатов №54/25 от 27.09.2022г. «О внесении изменений в  решение Совета депутатов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» О бюджете муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  Ульяновской области на 2022 год». (Код классификатора 1.2.3  - 1 нарушение).

Объем средств, предусмотренных в бюджетах   муниципального образования  Тереньгульское  городское поселение и муниципального образования «Тереньгульский район»  на обеспечение расходов в области дорожного хозяйства (дорожные фонды) за  2022 год. Полнота выделения средств, выполнение условий софинансирования

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ финансирования расходов по разделу 0409 «Дорожное хозяйство».

| Бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено решением о бюджете от 22.09.22г.№ 48/51, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2022г. | Отклонение | % выполнения | Утверждено решением о бюджете от 27.09.22г.№ 54/25, тыс. руб. | Исполнено на 01.11.2022г | Отклонение | % выполнения |
| 28946,66687 | 13683,63339 | 15263,03328 | 47,3 | 25432,35870 | 16351,78817 | 9080,57053 | 64,3 |

По вопросу: Анализ организации закупок и полнота  своевременности выполнения работ,  оплаты.

Анализ организации закупок.

Администрация МО «Тереньгульский район» является муниципальным заказчиком, в проверяемом периоде закупки товаров  (работ, услуг) осуществляла  на основании Федерального закона от 05.04.2013  № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).

Планы-графики закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2022 год  утверждены заказчиком и размещен в ЕИС в сроки, соответствующие требованиям части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ.

Администрацией МО «Тереньгульский район» в 2022году по итогам электронных аукционов было заключено 4 муниципальных контракта. Начальная максимальная цена всех контрактов составляла 20055,33960 тыс.рублей. Окончательная сумма контрактов составила  19846,51916тыс.рублей. Экономия средств бюджета в результате проведения конкурсных процедур составила 208,82044тыс.рублей, что составляет 1,04% от НМЦК. Все подрядчики являются субъектами малого предпринимательства.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» МО «Тереньгульское городское поселение»

МБУ «Благоустройство» МО «Тереньгульское городское поселение» в 2022году по итогам электронных аукционов было заключено 4 муниципальных контракта. Начальная максимальная цена всех контрактов составляла 17517,28160 тыс.рублей. Окончательная сумма контрактов составила  17293,63188тыс.рублей. Экономия средств бюджета в результате проведения конкурсных процедур составила 223,64972тыс.рублей, что составляет 1,28% от НМЦК. Все подрядчики являются субъектами малого предпринимательства.

В 2022году оплачена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам 2021 года  в сумме  10116,33550 тыс. руб. в том числе  бюджет «Тереньгульское городское поселение» в сумме 442,95740 тыс. руб., областной бюджет в сумме 9673,37810 тыс. руб.

При проверке оплаты кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за 2021 год по сроку оплаты в 2022 году МБУ «Благоустройство» МО «Тереньгульское городское поселение», были обнаружены  нарушения условий контрактов по срокам выполнения работ.

| № п/п | Номер муниципального контракта | Подрядчик | Сумма, руб. | Срок исполнения по контракту | Акт приемки | Сумма неустойки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0168500000621001355 от 11.05.2021 | ИП Айрапетян | 3535153,41 | До 01.07.2021 | 07.10.2021 | 3888,67 |
| 2. | №0168500000621001415 от 31.05.21 | ООО «Стройцентр» | 14508703,2 | До 01.07.2021 | 27.09.2021, 04.10.2021 01.11.2021 | 372090,46 |
| 3. | №0168500000621001232 от 11.05.2021 | ООО «Стройцентр» | 8809889,92 | До 01.07.2021 | 25.07.2021, 17.09.2021 08.11.2021 | 167314,14 |
|  | Всего |  |  |  |  | 543293,27 |

В результате не применения мер ответственности по данным муниципальным контрактам  выразившиеся в отсутствии взыскания неустойки (пени, штрафов) на сумму 543297,37 рублей с недобросовестных подрядчиков, МБУ «Благоустройство»  допущено нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Код Классификатора 4.44 — 2 нарушения на сумму 539,40460 тыс. руб. ), (Код Классификатора 4.47 — 1 нарушение на сумму 3,88867 тыс. руб. )

Во время проверки были представлены претензии №108 от 22.10.2021 и №109 от 26.10.2021 об уплате неустойки (штрафа, пеней) в связи с нарушением сроков выполнения работ, невыполнением части работ генеральному директору ООО «Стройцентр» о добровольном перечислении сумм  325839,38 рублей и  200502,57 рублей соответственно. Данные требования не выполнены. Согласно п.2.11 Контракта в случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе осуществить оплату выполненных работ путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов). Однако, оплата по Контракту осуществлена в полном объеме без вычета суммы неустойки.

Кроме того, претензии  об уплате неустойки (штрафа, пеней) в связи с нарушением сроков выполнения работ, невыполнением части работ по данным муниципальным контрактам не выставлена в Единую информационную систему, что нарушает ст.104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". (Код классификатора 4.57 — 1 нарушение)

В 2022году МБУ «Благоустройство» было заключено 4 муниципальных контракта на сумму 17293,63188 тыс. руб., за счёт средств бюджета 2022года в сумме 10639,69665 тыс. руб., за счёт бюджета 2023г. в сумме 6653,93523 тыс. руб. Муниципальные контракты представлены в таблице.

| Номер муниципального контракта | Подрядчик | Сумма МК с учетом доп.соглашений, руб. | Срок исполнения по контракту | Акт приемки | Дата размещения подписанного Акта в ЕИС | Оплачено | Пени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №0168500000622001791 от 31.05.2022г | ООО «Стройэлит» | 13636981,05 | 1 этап - до 01.10.22г; 2 этап с 01.03.23г. по 01.07.23г. | 09.11.2022 | 14.11.2022 | 8410327,29 | 73590,36 |
| №0168300000322000013 от 14.06.2022г. | ООО «Стройэлит» | 476637,6 | со дня заключения контракта 30 рабочих дней | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 473637,6 | 10676,68 претензия направл. Возмещено пл.пор. №418 от18.11.22г. |
| №0168300000622000015 от 14.06.2022г. | ООО «Стройцентр» | 533320,0 | До 01.08.2022 | Не принято | - | - | - |
| №0168500000622001678 от 27.05.2022г. | ООО «Стройэлит» | 2646693,23 | 1 этап до 01.10.22г; 2 этап с 01.03.23г. по 01.05.23г. | 15.11.2022 | 17.11.2022 | 2448091,45 | 20 413,47 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 94003,83 |

В результате не применения мер ответственности по данным муниципальным контрактам  выразившиеся в отсутствии взыскания неустойки (пени, штрафов) на сумму 94003,83 рублей с недобросовестных подрядчиков, МБУ «Благоустройство»  допущено нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Код классификатора 4.47 — 2 нарушения).

Нарушен  п. 4.1. Контракта №0168300000622000015 от 14.06.2022г. на сумму 533320,0 руб. в части срока поставки товара (до 01.08.2022г.). На момент проверки остановочные комплексы не приняты ввиду несоответствия качества поступившего Товара. (Код классификатора 4.44)

Нарушены п.6.9 муниципального контракта №0168500000622001678 от 27.05.2022г. на сумму 2646,69323 тыс. руб. , п.п. 8 п.13 ст.94, ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оплата за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги ул. Молодёжная с. Тумкино и щебёночного покрытия автодороги от трассы до ул. Заречная с. Молвино осуществлены раньше размещения в единой информационной системе документа о приёмке подписанного заказчиком (17.11.2022года). (Код классификатора 4.44)

При анализе лимитов дорожного фонда на содержание автомобильных дорог в 2022 году в МБУ «Благоустройство» выявлено превышение утвержденных лимитов на содержание автомобильных дорог на сумму 7824,28 рублей, что нарушает абзац 3 ст.162, п.3 ст.219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. (Код классификатора 1.2.59).

Остаток  областных денежных  средств в сумме 406.98357 тыс. руб. на момент проверки не законтрактован.

Муниципальное учреждение  администрация муниципального образования МО «Тереньгульский район».

В 2022году оплачена кредиторская задолженность по муниципальным контрактам 2021 года  в сумме  6715,60774 тыс. руб. в том числе  бюджет муниципального образования «Тереньгульский район» в сумме 323,55107тыс. руб., областной бюджет в сумме 6392,05667 тыс. руб

При проверке оплаты кредиторской задолженности по муниципальным контрактам муниципального учреждения администрация муниципального образования «Тереньгульский район» за 2021год по сроку оплаты в 2022году были обнаружены                                                                               несоответствие сроков выполнения работ (до 01.07.2021г) и календарного графика (до 30.07.2021г), являющегося неотъемлемой частью контракта № 0168500000621001172001 от 06.05.2021г. на сумму 5785222,53 рублей, а также в результате не применение мер ответственности по данному муниципальному контракту  выразившиеся в отсутствии взыскания неустойки (пени, штрафов) на сумму 18982,99 рублей с недобросовестных подрядчиков, администрацией муниципального образования «Тереньгульский район»  допущено нарушение статьи 34, 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Код классификатора 4.44 -1 нарушение),   (Код классификатора 4.47 -1 нарушение на сумму 18,98299 тыс. руб.).

Нарушение  части  3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в части  несвоевременного направления информации и документов об исполнении контрактов (№01685000006210010500001 от 29.04.2021г., соглашение о расторжении мун. контракта № 01685000006210010500001 от 29.04.2021г.) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. (Код классификатора 4.57)

В 2022году администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» было заключено 4 муниципальных контракта на сумму 19846,51916 тыс. руб., за счёт средств бюджета 2022года в сумме 15094,06921 тыс. руб., за счёт бюджета 2023г. в сумме 4752,44995 тыс. руб.

| Номер муниципального контракта | Подрядчик | Сумма МК с учетом доп. соглашений, руб. | Срок исполнения по контракту | Акт приемки | Дата размещения подписанного Акта в ЕИС | Оплачено | Пени, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №01683000003220000120001 от 04.05.2022г. | ООО «Агентство фотографий» | 749992,8 | с момента подписания контракта 30 раб.дн. |  |  |  | 25987,25 (претензия №2944 от 20.10.2022 |
| №01685000006220018340001 от 31.05.2022г. | ООО «Сетра» | 5927715,6 | 1 этап — до 01.10.22 2 этап — с 01.03.23 по 01.07.23 | 21.09.22 07.11.22 | 19.10.22 11.11.22 | 2535463,2 | 41899,35 |
| №016850000062218350001 от 31.05.2022 | ООО «Строй-Сервис» | 11824189,16 | 1 этап с момента подписания контракта до 01.10.22г; 2 этап с 01.03.23г. по 01.08.23г. | 14.09.22 26.09.22 26.09.22 | 23.09.22 07.10.22 10.10.22 | 8270447,62 | 71171,71(претензия №2480 от 07.09.22, возмещено 71171,71 п/п №29369 от 08.11.22) |
| №01683000003220000260001 от 03.10.22 | ИП Мартиросян А.Л. | 1344621,6 | 60 календарных дней с момента заключения контракта | 12.10.22 | 15.11.22 | 1344461,6 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 67886,60 |

Допущено нарушение статьи 34, 94  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». (Код классификатора 4.44 — 1 нарушение на сумму  - 25,98725 тыс. руб.), (Код классификатора 4.47 — 1 нарушение на сумму  - 41,89935 тыс. руб.).

Нарушен п.6.9 муниципального контракта №01685000006220018340001 от 31.05.2022г. , п.п. 8 п. 13  ст.94, ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части несвоевременной оплаты выполненных работ   по  ремонту площадок и тротуаров МДОУ Тереньгульский д/с «Солнышко» и МБДОУ Тереньгульский д/с «Колосок» р. п. Тереньга на сумму 2535463,2 рублей. Акт о приемке выполненных работ подписан электронной подписью и размещен в единой информационной системе 19.10.2022г. Оплата с бюджета МО «Тереньгульский район» прошла 13.10.2022г. (Код классификатора 4.44)

В нарушении  ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ выявлена несвоевременная оплата выполненных работ по муниципальным контрактам №01685000006210012430001 от 11.05.2021г., №0168500000621001172001 от 06.05.2021г., №01685000006210011710001 от 11.05.2021г., №01685000006210010500001 от 29.04.2021г., №01685000006220018350001 от 31.05.2022г. (Код классификатора 4.44)

В 2022 году действовало 2 муниципальных контракта и 1 договор по зимнему содержанию автомобильных дорог. Нарушение ст.34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по муниципальным контрактам  № 01683000003210000460001 от 12.10.2021г., № 01683000003210000520001 от 24.01.2022г. в части несвоевременного размещения в Единой информационной системе по закупкам (более 5 рабочих дней). (Код классификатора 4.57)

Нарушение ст.22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ,  раздела II Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 - к договорам не представлены запросы коммерческих предложений. (Код классификатора 4.23)

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

11.Выводы: нарушения порядка проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ, нарушение при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

11. Предложения:

1.направлено Представление по устранению выявленных нарушений Главе администрации муниципального образования «Тереньгульский район»;

2. направлено Представление по устранению выявленных нарушений  директору муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»;

3. отчет о контрольном мероприятии будет рассмотрен на  заседании комиссии по бюджету и экономической политике Совета депутатов МО «Тереньгульский район», направлен в прокуратуру Тереньгульского  района, размещен на сайте МО «Тереньгульский район»;

4. Информация  будет размещена в  информационном бюллетене «Вестник района».