АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2024 г.                                                                                                                                         №696

Экз. № ____

р.п. Тереньга

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 12.12.2023 года № 560

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 12.12.2023 № 560 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь» следующие изменения:

1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции «Средства бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на 2024–2028 годы потребует финансирования в размере 485, 957 74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год — 17, 957 74 тыс. рублей,

2025 год — 40,0 тыс. рублей,

2026 год — 40,0 тыс. рублей,

2027 год — 194,0 тыс. рублей,

2028 год — 194,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» на соответствующий финансовый год.

1.2. Приложение №2 к программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                          к Программе

Система мероприятий муниципальной Программы «Молодежь» муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области.

_____________________________________________________________________________

| N п/п | Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации |  | Контрольное событие | Дата наступления контрольного события | Наименование целевого индикатора | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала | окончания |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи | Специалист по вопросам молодежной политики управления социального развития, спорта и охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 2024 | 2028 | - | - | - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проектах (целевое значение 5%) - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтерской деятельности (целевое значение 3%) | Бюджет МО «Тереньгульский район» | 181,056 | 3,056 | 10,0 | 10,0 | 79,0 | 79,0 |
| 2. | Решение социально-экономических проблем молодёжи | Специалист по вопросам молодежной политики управления социального развития, спорта и охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 2024 | 2028 | - | - | - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проектах (целевое значение 5%) - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтерской деятельности (целевое значение 3%) | Бюджет МО «Тереньгульский район» | 177,90174 | 4,901 74 | 10,0 | 10,0 | 76,5 | 76,5 |
| 3. | Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Специалист по вопросам молодежной политики управления социального развития, спорта и охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 2024 | 2028 | - | - | - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проектах (целевое значение 5%) - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтерской деятельности (целевое значение 3%) | Бюджет МО «Тереньгульский район» | 37,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4. | Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | Специалист по вопросам молодежной политики управления социального развития, спорта и охраны здоровья граждан администрации муниципального образования «Тереньгульский район» | 2024 | 2028 | - | - | - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проектах (целевое значение 5%) - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтерской деятельности (целевое значение 3%) | Бюджет МО «Тереньгульский район» | 90,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 32,5 | 32,5 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,95774 | 17,95774 | 40,0 | 40,0 | 194,0 | 194,0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации

муниципального образования

«Тереньгульский район»                                                                       Г.А.Шерстнев