## П
Утверждаю
Заместитель Главы администрации-
начальник управления ТЭР, ЖКХ
муниципального образования
«Тереньгульский район»
_________С.С.Корытин
_______ апреля 2025 г.
План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Тереньгульский район" к отопительному сезону 2025-2026 гг.
№ п.п. | Наименование поазателей | единица | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | Всего
|  | измерения | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб. | ед. | тыс.руб.
1 | 2
1 | Ремонт котельных
1.1. | Ремонт котлов | ед. | 1 | 15 | [8 empty] | 125 | 15
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования | ед. |  |  | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 40 |  |  | 75 | 110
1.3. | Замена котлов | ед.
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед. |  |  |  |  | 1 | 30 | 2 | 10 |  |  | 3 | 40
| Итого |  |  | 15 |  | 40 |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 165
2 | Ремонт наружных инженерных сетей
2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п. |  |  |  |  | 40 | 120 |  |  |  |  | 40 | 120
2.2. | Ремонт линий электропередач | м.п.
2.3. | Ремонт ТП | ед.
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п.
2.4.1 | Замена башни Рожновского | ед.
2.5. | Ремонт системы канализации | м.п.
| Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  |  |  | 120
3 | Подготовка жилищного фонда
3.1. | Промывка ЦО | дом | 22 | 88.0 | 26 | 84.0 | 7 | 30 | 7 | 30 |  |  | 62 | 232
3.2. | Ремонт системы ЦО | дом |  |  |  |  | 5 | 140 | 3 | 30 |  |  | 8 | 170
3.3. | Опрессовка системы ЦО | дом | 22 | 88 | 20 | 84 | 7 | 30 | 7 | 30 |  |  | 62 | 232
3.4. | Ремонт узлов управления | ед. | 2 | 21 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 5 | 51
3.5. | Ремонт систем ХВС,ГВС, канализации | дом |  |  | 20.8 м.п | 15.8 | 41.6 м.п | 31.6 | 41.6 м.п | 31.6 | 20.8 м.п | 15.8 | 125 м.п | 95.0
3.6. | Изоляция трубопроводов ЦО | дом | 0 | [5 empty] | 30 | 4.5 |  |  | 30 | 4.5
3.7. | Ремонт электрощитовых | ед. |  |  | 164 | 37.6 | 163 | 32.6 |  |  |  |  | 327 | 70.2
3.8. | Ремонт электропроводки | м.п. | 50 | 10 | 212.5 | 39.3 | 162.5 | 16.3 | 12.5 | 6.3 | 12.5 | 6.3 | 450 | 78
3.9. | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 180 |  |  | 127 | 55.8 | 104 | 46.8 |  |  | 331 | 282.6
3.10. | Ремонт м/п кровли | м.п. |  |  |  |  | 100 | 45 | 150 | 53 |  |  | 250 | 98
3.11. | Ремонт фасада | дом
3.12. | Ремонт входных дверей | ед. | 5 | 129 | 4 | 102 | 5 | 129 |  |  |  |  | 14 | 360
3.13. | Ремонт отмостки | кв.м
3.14. | Ремонт (проверка) ДВК | ед. |  |  | 6 | 42 | 6 | 42 | 5 | 35 |  |  | 17 | 119
3.15. | Паспорт готовности | дом | [8 empty] | 72 |  | 72
3.16. | Ремонт дворовых санузлов (подъездов) | ед. |  |  | 6 | 139 | 5 | 129 | 4 | 102 |  |  | 15 | 370
3.17. | Установка (замена) приборов учёта в бюджетных учреждениях | ед. | 0
3.18. | Установка общедомовых приборов учёта в МКЖД | ед. | 0
3.19. | Приобретение резервных источников электроснабжения | ед. | 0 | [5 empty] | 1 | 500 |  |  | 1 | 500
| Итого |  |  | 428 |  | 469.7 |  | 627.1 |  | 847.6 |  |  |  | 2567.3
4 | Создание запасов топлива
4.1. | Мазут
4.2. | Уголь | [7 empty] | 0.2991 | 2093.7 | 0.2991 | 2093.7 | 0.5982 | 4187.4
4.3. | Дрова | куб.м. | 0.248 | 496 | 0.98 | 1960 | 0.99 | 1980 | 1.1254 | 2331.3 |  |  | 3.3434 | 6767.3
4.4. | Печное топливо
| Итого |  |  | 496 |  | 1960 |  | 1980 |  | 4425 |  |  |  | 10954.7
5 | Благоустройство
5.1. | Уборочная техника | ед. |  |  |  |  | 8 | 25 | 9 | 25 |  |  | 17 | 50
5.2. | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | [8 empty] | 0.2 |  | 0.2
| Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 50
Создание запасов МТР
6.1. | Запасы МТР по водоснабжению
6.2. | Запасы МТР по теплоснабжению
6.3. | Запасы МТР по электроснабжению
Прочие виды работ
| Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
Всего по муниципальному образованию |  |  |  | 939 |  | 2469.7 |  | 2812.1 |  | 5347.6 |  |  |  | 13857